|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу № 7/1 от 16.01.2014 г. «Об обеспечении правового, организационного, кадрового, научно- методического и информационного сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в рамках деятельности «пилотной» площадки на базе МБДОУ № 1 «Звездочка»  в 2014/2015 учебном году |

**План - график**

**по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования в рамках деятельности «пилотной» площадки**

**на базе МБДОУ № 1 «Звездочка»**

**в 2014-2015 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Нормативно- правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 1. | Изучение нормативно- правовой базы по введению ФГОС ДО | Январь – март 2014 | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| 2. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС | Апрель 2014 | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| 3 | Внесение изменений в нормативно- правовую базу | Апрель – сентябрь 2015 | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| 3.1 | Приведение локальных актов МБДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | До 2016 года | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| 3.2 | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования, разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО | Июль- август 2014 | Рабочая группа |
| 4. | Проведение самообследования:  - по оценке стартовой готовности учреждения к введению ФГОС ДО  -условий реализации ФГОС ДО;  - образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с внедрением ФГОС | Май – июль 2014 г.  (далее – по мере необходимости) | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В |
| **Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ | Апрель 2014 г | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| 2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2015гг | Администрация ДОУ  Педагогический коллектив |
| 3. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно- методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014/2015 учебного года | Члены рабочей группы |
| 4. | Организация работы консультативного пункта получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям | Октябрь 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г.  Педагоги МБДОУ  Рабочая группа |
| **Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО** | | | |
| 1. | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016гг | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 2. | Проведение педагогического совета «ФГОС дошкольного образования: новые ориентиры развития образования» | Сентябрь 2014 | Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 3. | Проведение с педагогами МБДОУ консультаций, круглых столов, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014/2015 учебного года | Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 4. | Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях | В течение 2014/2015 учебного года | Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 5. | Встреча с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | Сентябрь 2014г | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 6. | Отчет руководителя рабочей группы по переходу МБДОУ на ФГОС ДО | Май 2014 г | Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| **Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования** | | | |
| 1. | Анализ: - материально-технической базы ДОО с учетом пополнения МТБ 2013/2014 уч.года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014/2015 уч.году; - обеспеченности методической литературой, учебными пособиями согласно реализуемой ООП ДО. | Май-июль 2014 г. | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 2. | Выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденными нормативами | В течение 2014/2015 уч.года | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| 3. | Предоставление дополнительных образовательных услуг, получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ | В течение 2014/2015 уч.года | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 1. | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО;  - дистанционные курсы по освоению ФГОС ДО | В течение 2014/2015 уч.года | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутренних методических мероприятий | В течение 2014/2015 уч.года | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Члены рабочей группы |
| 3. | Определение наставников для молодых специалистов | Сентябрь 2014 | Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| **Информациоционное обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО** | | | |
| 1. | Изучение информационно-методических периодических изданий;  Изучение информации, публикуемых на сайтах Министерства науки и образования РФ, Федерального института развития образования | В течение 2014/2015уч.года  Ежеквартально | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г.  Педагоги МБДОУ |
| 2. | Работа с информационными материалами на официальном сайте МБДОУ № 1 «Звездочка»»по вопросам реализации ФГОС ДО;  Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на официальном сайте МБДОУ № 1 «Звездочка» | В течение 2014/2015 уч. года | Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 3. | Публичный отчет о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Ежегодно | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В. |
| 4. | Научно- практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| 5. | Мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставления образовательных услуг. | Май 2015 г. | Педагогический коллектив |
| 6. | Оформление информационного стенда о подготовке к введению ФГОС ДО | В течение 2014/2015уч.года | Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |
| **Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО** | | | |
| 1.  2  3  4 | Анализ материально- технического обеспечения ДОУ на соответствие требования ФГОС  Анализ учебно- методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС  Анализ предметно- развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС  Создание материально- технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС | Май- июнь 2014  2014-2016 гг | Заведующий МБДОУ № 1 Якушенко С.В.  Старший воспитатель Тугарева Н.Г. |